## Plan de recursos ágil
UnistDesigns – Venta de playeras sublimadas
RECURSO | NOMBRE | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN en días | COMENTARIOS
Líder del proyecto | Teresa Yatziri Patraca Valera | Íntegro | 2025-01-07 | 2025-02-10 | 34 | Supervisora general del proyecto.
Asignación de recursos para la compra de la rifa | Todo el equipo | Completado | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 1 | Compra inicial del producto (cubierto parcialmente por la rifa).
Encargado de compras (Rifa) | Giovanni Arango Cabrera | Finalizado | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 7 | Encargado de la compra del producto a rifar.
Comercialización de boletos | Todo el equipo | Completado | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 3 | Venta de boletos para recaudar fondos
Equipo de ventas (Administración de Finanzas) | Teresa Yatziri Patraca Valera | Concluido | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 4 | Encargada de la gestión de pagos y cobros
Coordinación de grabación y publicación en redes sociales. | José Iván García Gómez | Finalizado | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | Promoción del sorteo realizada a través de redes sociales.
Proveedor de insumos | Yazbek | Completado | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 7 | Compra y espera de envio de playeras
Encargado de compras (Playeras) | Teresa Yatziri Patraca Valera | Finalizado | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 7 | Encargado de la compra de playeras.
Proveedor (Bordado) | Uniformes Ixtepecanos | Completado | 2025-01-30 | 2025-02-02 | 3 | Bordado de playeras, realizado y entregado.
Control de calidad | Teresa Yatziri Patraca Valera | Completado | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 0 | Revisión final de las playeras antes de la venta.
Edgar Javier Sánchez Ramos
Javier Jhosafat Sarmiento Gutiérrez
Equipo de ventas (Promocion) | José Iván García Gómez | Concluido | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 4 | Encargados de promoción y atracción de clientes.
Javier Jhosafat Sarmiento Gutiérrez
Edgar Javier Sánchez Ramos
Equipo de ventas (Verificación y Entrega) | Giovanni Arango Cabrera | Concluido | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 4 | Encargado de verificar existencias y entregar las playeras